GUIDE POUR LE FORMULAIRE DE PRESENTATION DE PROJETS

INTRODUCTION

Ce guide essaye de faciliter le travail de formulation des idées conformant le Projet, d´une forme claire et concise. L´élaboration du Formulaire de Demande de Projet ne doit en aucun cas remplacer le travail de planification et de conception d´un projet, qui doit être fait en accord avec une logique cohérente et indépendante de la Demande. Le formulaire sert à délimiter le projet, à le présenter, mais en aucun cas à le concevoir de manière définitive et concrète.

Pour élaborer le Formulaire de Demande de Projets, à SED nous nous sommes basés sur une Approche d’Encadrement Logique (en espagnol : Enfoque del Marco Lógico, EML), l´outil de travail le plus communément utilisé à travers le monde pour la gestion de projets de coopération de développement. Les changements solicités ne doivent pas être complétés de manière isolée, mais doivent répondre à une stratégie proposée en accord avec un modèle, aidant à penser, concevoir et structurer l´intervention, de façon à ce qu’elle soit menée jusqu´au bout.

Em géneral, il est important que chaque point du Formulaire soit complété de la forme la plus précise possible (bien qu´ils puissent paraître parfois quelque peu évident), cependant, si cela était impossible (ou bien parce que toutes les données ne sont pas encore disponibles, ou bien parce que le sujet abordé n´est pas en relation avec le projet) il est recommandé de l´indiquer dans le paragraphe convenu.

De la même manière, en complétant la demande, il est fondamental d´adapter chaque point des paragraphes et de répondre uniquement à ce qui est demandé.  La surabondance des données n´implique aucunement qu´un projet est mieux formulé qu´un autre ; l´important est la claireté des concepts et des idées décrits.

D´un autre côté, il est conseillé de ne pas utiliser d´abréviations ou de sigles sans préciser préalablement leur signification. Enfin, les sources des données mentionnées doivent être  citées.

Afin d’introduire, et ensuite d´expliquer de façon shématique le chemin que suit un projet à SED (depuis le moment où l’Organisme local demandeur concoit le projet et envoie le Formulaire de Demande de Projets à la Délégation SED):

Perception de la nécessité pour l’Organisme local demandeur qui présente le projet

Prototype pour l´évaluation de projets exante

Elaboration du Formulaire de Demande de Projets par l´organisme local demandeur et demande à la Délégation Régional de SED

Formulaire

(+ Guide) de Demande de Projets a SED

Fiche – Résumé de Projet SED

Etude et réélaboration de la demande par la Délégation de SED

NON / OUI

Validation

Communication à l´Organisme local demandeur

Envoi au Département de Projets de SED Central pour être traiter

Renvoi à la Délégation Régionale de SED pour être modifié ou archivé

Etude du Projet par le Comité de Gestion de SED

Non Favorable

Favorable /Approuvé (*)

(*) Si le coût total du projet est de plus de 5.000,00 €  			il devra être approuvé par le ComitéDirecteur. 				Dans tous les cas, il doit être qualifié de favorable

par le Comité de Gestion.

Validation

Comité Directeur

Si le montant du projet est inférieur ou égal à  5.000,00 €, il peut être directement approuvé par le Comité de Gestion.

NON / OUI

Communication à l’Organisme local demandeur

Engagement de SED de cofinancement

Cofinancement du Projet

Ressources propres

Accord collectif interne de collaboration SED – Organisme local demandeur

Ressources externes

Signature de l´accord  collectif interne de collaboration (trois copies)

Exécution / Suivi

Election de l´organisme de cofinanciation

Evaluation intermédiaire / Evaluation finale

Formulaire d´évaluation de Projets - SED

Elaboration de la Demande

Bases officielles

Justification favorable

Prototype pour l´évaluation du projet clôturé SED

Clôture du Projet

Validation

Communication

NON

Evaluation à long terme (expost)

Formulaire d’enquête pour l´évaluation à long terme (expost) SED

Signature de l´áccord collectif de collaboration

Accord collectif de collaboration SED – Organisme local demandeur,  adapté au fonctionnement de l’organisme de cofinancement

Fin du Projet SED

Exécution

Suivi

Rapport intermédiaire

Evaluation /

Rapport pour l´organisme de cofinancement

Formulaire d´Evaluation  de Projets - SED

Validation

NON

Prototype pour l´évaluation du projet clôturé SED

Formulaire d´Evaluation  de Projets - SED

Evaluation et clôture

Questionnaire pour l´évaluation  à long terme (expost) SED

Evaluation à long terme

FIN du Projet SED

Ce guide a été conçu comme une aide pour compléter le Formulaire de Demande de Projets. L´Organisme Demandeur devra essayer de faire l´effort de compléter tous les paagraphes du Formulaire de Demande de Projets, bien qu´ils puissent parfois paraître évidents.

- Fiche de données générales et résumé du projet

La fiche réunie des données classiques permettant à SED de trouver un support simple et clair d´informations, indispensable à tous projets de coopération au développement, et avec l´intention d´obtenir toutes les informations précises et nécessaires pour une gestion cohérente du projet.

  - Titre du Projet. Doit coincider avec l´objectif spécifique du projet et ne doit pas éter modifié tout au long de son cycle de vie.

  - Brève description du projet. Une brève description du projet, tenant compte du micro-contexte dans lequel il va se dérouler: ce que le projet tente de réaliser, quels sont les principaux bénéficiaires et les aspects méthodologiques de l´intervention.

  - Localisation du projet. Indiquer communauté / population (lieu concret), municipalité / province / département / région / état / pays.

  - Durée. Indiquer les mois prévus pour l´exécution du projet.

  - Coût total du projet. Indiquer le coût TOTAL prévu pour l´exécution intégrale du projet (en monnaie locale).

  - Coût demandé à SED. Indiquer le montant demandé à SED (en monnaie locale). Cette quantité économique (son équivalent en euros) sera l´engagement de SED.

  - Organisme demandeur. Indiquer le nom institutionnel complet de l´organisme qui demande l´aide (et ses initiales, s´il y a).

  - Responsable du projet de l´organisme demandeur. Indiquer le nom complet et la carte  d´indentité (ou passeport) de la personne qui sera responsable du projet devant SED, durant le cycle de vie du projet. Cette personne signera la “Convention de collaboration interne pour la réalisation de projets de coopération internationale pour le développement” entre SED et l´organisme demandeur/les associés locaux. Il est indispensable d´indiquer l´adresse et les données de contact correctes et actualisées afin de favoriser une communication optimale entre SED et l´organisme demandeur/ les associés locaux. Si l´organisme demandeur possède une page Web, cela peut également faciliter la communication.

  - Compte bancaire et virements. Ces données sont nécessaires pour les virements bancaires des montants économiques, une fois le projet approuvé. Les détails à propos des virements seront détaillés dans la convention ainsi que dans les diverses communications postérieures entre SED et les associés locaux. Le moindre changement à ce niveau doit être immédiatement signalé à SED.

  - Type de projet. Sélectionner dans le menu le secteur prioritaire encadré par le projet.

  - Type de projet. Sélectionner dans le menu le secteur secondaire encadré par le projet (s´il y a).

  - Type de projet. Sélectionner dans le menu un des secteurs CAD qui s´insère dans le projet.

Taux de change appliqué. Doit être signaler le taux de change entre la monnaie locale et l´euro, la source de base de calcul pour ce type de change (Banque Centrale, Banque Nationale…) et la date du calcul du change.

- Renseignements sur l´organisme demandeur.

  - Nom de l´organisme demandeur. Indiquer le nom institutionnel complet de l´organisme qui demande l´aide (et ses initiales, s´il y a).

  - Données institutionnelles. Les renseignements institutionnels demandés dans le tableau sont nécessaires pour réaliser les démarches administratives dérivées de la validation du projet de la part de SED. Il est prié d´indiquer, sur mesure du possible, toutes les données indiquées (qui devront être accompagnées des documents correspondants en annexes). Les espaces qui ne pourront être complétés, suite au manque d´information, seront laissés blancs.

  - Adresses et contacts. Pour la gestion du projet, la communication entre SED et les asociés locaux est fondamentale, de même que pour l´envoi de matériel et de documentation pendant toutes les phases du projet. Pour cela, il est très important de fournir une adresse et des données de contact stables, qui permettent de maintenir une communication fluide entre SED et l´organisme demandeur.

  - Personne responsable du projet. Indiquer nom complet, numéro de la carte d´identité/ du passeport et poste actuel au sein de l´organisme demandeur de la personne qui aura la responsabilité du projet pendant toutes ses phases. De la même manière, décrire de façon schématique les points les plus révélateurs de son currículum vitae, en mettant l´accent sur ceux qui ont une relation avec la nature du projet.

  - Informations pour la cohérence du projet. Pour pouvoir évaluer la cohérence d´un projet, définie par l´adhérence du projet aux caractéristiques de la zone d´intervention, il est nécessaire de connaître les expériences et les habitudes de conduite et d´action propres aux acteurs impliqués dans l´exécution du projet. Connaître les actions menées à terme par les acteurs dans la zone d´intervention permet de rendre compte de la somme des synergies, et des possibles focalisations d´intérêt durant l´intervention. Il doit être signaler si le projet s´intègre ou non dans un programme d´actions locales plus large (dans ce cas, joindre ce document en annexe).

    - Projets et initiatives réalisées les années précédentes. Indiquer les initiatives menées à terme par l´organisme demandeur, et particulièrement les initiatives exécutées dans la zone d´intervention du projet présenté (en entendant par « zone d´intervention » la surface environnante, le quartier, la ville et la région) et celles qui ont une relation avec la nature du projet présenté.

    - Participation au projet des associés locaux. Indiquer en quoi concsiste la participation directe au projet de la part des asocies locaux, que cela soit d´un point de vue économique (réel ou estimé) ou matériel, tout comme n´importe quelle autre contribution notable.

    - Projets ou initiatives complémentaires de l´actuel projet, réalisés dans la même zone d´intervention par d´autres organismes. Il est très important de savoir comment faire face globalement au problème général (transformé en objectif général), afin d´apprécier la somme des synérgies, tout comme les possibles transformations durant le projet. De plus, cela permet de comprendre la cohérence du projet et ses impacts dans la zone concernée, ainsi que l´efficacité des activités mises en marche.

- Données du projet

  - Localisation géographique de la zone d´intervention du projet. La zone exacte dans laquelle le projet va être réalisé doit être décrite avec précision (il est péférable d´inclure des cartes et des plans géographiques en anexes), en indiquant les unités administratives de la plus petite à la plus grande (exemple: Las Huertas, Provincia de Comarapa,  Departamento de Santa Cruz, Bolivia). Chaque pays se compose d´appelations administratives différentes; ainsi, il est essentiel de faire référence au nombre d´habitants ou à d´autres types d´indications qui pourraient servir pour situer la zone de la manière la plus claire et la plus exacte possible.

  - Description de la zone d´intervention. Dans les différents paragraphes correspondants à ce point, ce n´est pas une liste des aspects généraux de ces données en rapport avec le pays qui est attendue, mais une réponse réfléchie sur l´incidence dans la zone d´intervention, remettant en question chaque impact du projet. Pour chaque point, il est de grande utilité de faire référence aux données de la zone d´intervention en comparaison avec la moyenne du pays ou de la région, y compris avec les zones proches,  afin de pouvoir y faire référence dans la mesure du possible.

    - Aspects socioculturels. Souligner uniquement les caractéristiques socioculturelles les plus significatives et les plus spécifiques à la zone d´intervention, ainsi que celles ayant un intérêt particulier sur la population bénéficiaire. Il devra être faire référence, entre autres, à la composition ethnoculturelle, à l´alphabétisation, à l´éducation, ainsi qu´à d´autres thèmes spécifiques à la zone d´intervention.

    - Aspects sociopolitiques. Il doit être faire référence aux caractéristiques les plus significatives de la situation politique de la zone, en mettant l´accent sur des aspects particuliers, tels les politiques d´aide régionale ou locale pour le projet, ou encore les éventuelles tendances qui pourraient rendre difficile son exécution. Mettre en évidence en parrallèle les potentiels problèmes locaux d´un point de vue socio-politique, ainsi que l´éventuel impact du projet sur ces derniers.

    - Aspects socioéconomiques. Afin d´évaluer la viabilité du projet, il est essentiel de préciser les aspects importants des systèmes socio-économiques local, regional et national. Doivent être incluses, brièvement, des données concernant les principaux secteurs économiques dans lesquels travaille la population, les secteurs d´emplois les plus importants, le taux de chômage, l´indice de prix à la consommation, les salaires moyens, etc. (faisant toujours référence à la zone locale d´intervention et non à l´ensemble du pays).

    - Aspects environnementaux. Décrire les principaux problèmes environnementaux de la zone d´intervention, les éventuelles répercussions environnementales du projet, expliquer quel metériel et quelles ressources de la zone seront utilisés ainsi que leur repercussion environnementale et, enfin, s´il y a, décrire les aspects importants du cadre législatif environnemental nacional et l´éventuelle incidence du projet dans ce contexte.

    - Contexte du milieu propre au projet. Contextualiser le projet dans son propre milieu/secteur d´intervention (sanitaire, éducatif, productif, etc.), indiquer les aspects locaux les plus importants et significatifs de ces secteurs (exemple: s´il s´agit d´un projet éducatif, décrire la situation scolaire locale, les indices les plus représentatifs et la situation des services et des infrastructures étatiques).

  - Cohérence du projet avec les problématiques locales. Dans ce paragraphe, présenter les problématiques locales individuelles et identifiées pendant la phase d´étude du projet. Présenter cette information en indiquant la méthodologie qui sera utilisée tout au long de l´exécution du projet, comment celle-ci établie-t-elle un rapport logique avec ces problèmes et quelle répercussion a-t-elle sur eux.

  - Principaux problèmes que le projet essaye de résoudre. Dans les différents paragraphes correspondants à ce point, il peut être fait une division de la méthologoie structurelle du projet. Il doit être fait référence à la méthologie de l´Approche du Cadre Logique (Enfoque del Marco Lógico : EML), et par conséquent il est préciser d´indiquer l´information requise suivant le présent guide et d´omettre les descriptions larges et générales. Pour garantir la cohérence interne du projet, il est nécessaire de décrire les rapports logiques à travers chaque objectif, chaque activité et chaque résultats, de façon à établir la relation suivante: avec les ressources disponibles (humaines, techniques et matérielles) s´entreprennent telles activités et avec celles-ci sont atteints tels résultats. La réussite des résultats doit rejoindre un objectif spécifique, lequel contribue à la réussite de l´objectif general. Les objectifs, tout comme les résultats, doivent être décrits comme s´ils avaient déjà été atteints.

EXEMPLE DE LOGIQUE VERTICALE

Objetif général (OG)

Objetif spécifique (OS)

Résultats

Activités

Ressources

    - Objetif général (OG). Il sera décrit ici l´objectif (un seulement) de caractère global auquel le projet contribue, bien que celui-ci sera issu de ses strictes compétences. Il sera décrit un seul stade positif dont notre intervention pourra  être à l´origine, sans en énoncer aucun caractère opérationnel (mettre en place des formation, équiper, construire, etc.) et en indiquant la zone qui sera atteinte et la population principalement bénéficiaire.

    - Objectif spécifique (OS). L´objectif spécifique exprime l´effet positif sur la population bénéficiaire qu´il essaye d´atteindre si le projet est réalisé avec succès. L´objectif spécifique est la formulation positive du problème central identifié. Il doit y avoir un seul objectif spécifique. Pour sa formulation, suivre les indications formulées par l´objectif général dans le paragraphe précédent.

    - Programmation des résultats, des indicateurs et des sources de vérification et des activités. Les quatres paragraphes qui conforment ce tableau (résultats, activités, indicateurs et sources de vérification) sont directement en relation avec les objectifs signalés dans le point précédent. Après les avoir mis en relation entre eux de façon claire A  los fines de relacionarlos entre sí de forma clara se solicitan indicarlos en el esquema que sigue. (En la matriz se indicarán ejemplos por cada uno).

      - Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

Pour pouvoir mesurer l´impact du projet et le degré de réussite des objectifs nous devons établir des indicateurs qui sont des instruments de mesure de tout ce qui est essayé d´être atteint. Ils doivent être clairs et mesurables (caractéristiques indispensables) et il est indispensable d’indiquer la période à laquelle ils se refèrent et quand ils sont mesurés, ils peuvent être :

- Quantitatifs: mesures de quantité (nombre d´enfants, nombre de vaccins fournis, etc.)

- Qualitatifs: ce sont les perceptions ou les opinions subjectives sur une question son percepciones u opiniones subjetivas sobre una cuestión (estime de la femme ; confiance avec le système de santé, etc .). Chaque résultat du projet (OG, OE, RE y A) peut avoir un ou plusieurs indicateurs et être de différents types

      - Sources de vérification des Indicateurs Objectivement Vérifiables (FVIOV)

Pour que les indicateurs soient un instrument de mesure efficace nous devons pouvoir obtenir les données nécessaires de différentes sources, qui varieront selon les indicateurs proposés (qualitatifs ou quantitatifs).

Pour les indicateurs objectifs: liste d´immatriculation, recensements, données objectives sur les salaires, statistiques de divers organismes, etc.

Pour les indicateurs qualitatifs: enquêtes, entretiens, etc.

      - Résultats espérés (RE).

Définir les produits et les services qui seront réalisés à travers l´exécution des activités du projet. Les résultats obtenus doivent rendre possible la réalisation de l´objectif spécifique et sa réussite dépend directement des activités prévues durant l´intervention. Dans la description des résultats il ne doit y avoir aucune ambiguïté (voir IOV). Exprimer ces derniers comme s´ils avaient déjà été atteints et numéroter les en vous référant à la Matrice de planification (EX: R.E.1, R.E.2, etc.)

      - Activités prévues (A).

Les activités seront les actions que l´organisme exécuteur du projet devra mener à bout pour la réussite de chaque résultat espéré, en indiquant avec précision quelles activités  il sera nécessaire de réaliser pour chacun des résultats prévus. Pour chaque activité décrite seront indiquées les ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires pour leur réalisation, ainsi que le coût de ces ressources; tous ces éléments pourront être inclus directement dans la Matrice, en laissant dans ce paragraphe un schéma des activités, en les numérotant avec les références des résultats (Exemple: R.E.1  A.1.1., A.1.2, A.1.3, etc.; R.E.2  A.2.1, A.2.2., A.2.3, etc.).

      - Risques pour le projet et moyens prévus.

Doivent être commentés les hypothèses et les risques détectés  qui pourraient empêcher la réalisation de l´objectif général. Identifier les risques auxquels s´expose le projet et proposer des alternatives possibles qui pourraient corriger les effets négatifs. Exemple : pour un projet agricole, ne pas oublier de prendre en compte les risques climatiques, etc.

    - Ressources: moyens humains et matériels qui relateront le projet. Dans ce paragraphe, il s´agit de décrire les moyens représentatifs du projet, en soulignant chaque aspect significatif en relation avec eux. Dans le tableau qui suit, indiquer les mêmes moyens, de façon plus schématique, en divisant les moyens humains (personnel local, personnel expatrié, bénéficiaires) et les moyens matériels.

      - Moyens humains. Il s´agit d´identifier quels sont les moyens humains pris en compte dans le projet. Ils doivent être mis en relation avec toutes les personnes qui apportent leur travail au fonctionnement du projet, de façon totale ou partielle, rémunérée ou non, sur le terrain ou depuis un bureau.

      - Moyens matériels. Décrire les moyens matériels qui seront utilisés pour le développement du projet. Doivent être inclus tous les éléments importants dont l´organisme demandeur peut disposer au moment de mener à bien les activités prévues, y compris ceux qui n´ont pas de relation directe avec les activités (Exemple : véhicules, bâtiments, machines, équipes d´information et de communication, etc.).

- Logique de l´intervention

| - Matrice de Planification – EXEMPLE DE FORMULATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Objetif Général (OG) | - O.G. - Objetif ultime et principal que le projet essaye d´atteindre sur le long terme. Il ne doit pas être atteint par la simple exécution du projet. - Un seul objectif général. |  |  |  |
|  | - Résumé descriptif | - Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) | - Sources de vérification - (FVIOV) | - Risques / moyens prévus |
| - Objectif spécifique (OS) | - O.S. Los Resultados Esperados son aquellos que se quiere conseguir con el proyecto una vez se realicen las actividades programadas. El logro de los Resultados permitirá alcanzar el Objetivo Específico. A diferencia del Objetivo Específico que - Un seul objectif spécifique. - Effet que le projet essaye d´atteindre en un délai de temps raisonnable. Doit contribuer à la réussite de l´Objectif Général. - L’ OS est la fin de la recherche, la raison d´être du projet, à l´origine de l´observation de néccesités non couvertes. - L’OS se présentera de la forme la plus tangible et concrète possible. Los Resultados Esperados son aquellos que se quiere conseguir con el proyecto una vez se realicen las actividades programadas. El logro de los Resultados permitirá alcanzar el Objetivo Específico. A diferencia del Objetivo Específico que | - I.O.V.O.S.1 - I.O.V.O.S.2 - … - Les indicateurs sont la quantification de la réussite. Dans ce cas, c´est la mesure du succès de l´Objectif Spécifique. - Ils doivent être concrets et mesurables qualitativement et quantitativement. Ils doivent spécifier ce qui va être réalisé, où et avec quel délai. | F.V.I.O.V.1 F.V.I.O.V.2 … Les sources de vérifications sont les origines des informations qui seront considérées comme des indicateurs objectivement verifiables du succès, dans ce cas, de l´Objectif Spécifique du projet. Elles seront toujours des sources réelles, directement en relation avec l’I.O.V correspondant et à celles qui y auront accès. | RI.O.S.1 RI.E.E.2 … MP.O.S.1 MP.O.S.2 … Ici doivent être détaillés les risques détectés qui pourraient empêcher la réalisation de l´Objectif Spécifique. En identifiant les risques auxquels le projet est exposé, il faudra planifier des alternatives possibles qui pourraient corriger ces aspects négatifs. |
| - Résultats espérés (RE) | - R.E.1. - R.E.2. - … - Les Résultats Espérés sont ceux qui attendus d´être atteints avec le projet une fois les activités du programmées réalisées. Le succès des Réultats permettra d´atteindre l´Objectif Spécifique. A la différence de l´Objectif Spécifique qui doit être unique et dont le succès dépend aussi de facteurs externes au projet, les Résultats Espérés peuvent être multiples et leur réussite dépend fondamentalement du bon déroulement du projet. | - I.O.V.R.E.1 - I.O.V.R.E.2 - … - En rédigeant le/les - Indicateur(s) Objectivement vérifiables des R.E. il est nécessaire de fournir une information sur la situation de l´acte pour chaque indicateur identifié. - De la même manière, chaque indicateur sera en relation avec le Réultat correspondant. | F.V.I.O.V.R.E.1 F.V.I.O.V.R.E.2 - … - Détailler ici les Sources de Vérification des Indicateurs Objectivement Vérifiables par Résultat Espéré. | RI.O.R.E.1 RI.E.R.E.2 … MP.O.R.E.1 MP.O.R.E.2 … Avant chaque risque possible auquel s´expose le Résultat Espéré, il devra être proposée une alternative comme “plan de contingence” avec pour but d´atteindre sa réalisation effective. |
| - Activités (A) | - A.1.1. (R.E.1.) - A.1.2. (R.E.1.) - … - A.2.1. (R.E.2.) - A.2.2. (R.E.2.) - Les activités détaillées seront en relation avec chaque R.E. - Sauf exception des actions/activités de l´évaluation. | - RESSOURCES - Détailler ici les ressources humaines et matérielles par activité. | - COUTS - Détailler ici les coûts par activité. | - Détailler ici les possibles risques qui pourraient survenir suite à la non-réalisation des activités, ainsi que les « mesures de contingence » qui seront prises par rapport aux risques possibles. |

| - Activités inclues dans le projet et calendrier prévu (chronologie des activités) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Activités | - MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 |
| - A.1.1. … - (R.E.1.) | - X | - X | - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A.1.2. … - (R.E.1.) |  |  | - X | - X | - X |  |  |  |  | - X | - X | - X |  |  |  |  | - X | - X | - X |  |  |  |  |  |
| - A.2.1. … - (R.E.2.) |  |  |  |  |  |  |  | - X | - X | - X | - X | - X | - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2. … (R.E.2.) |  |  |  |  |  |  |  | - X | - X | - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1. Evaluation intermédiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les activités sont les actions que l´organisme local demandeur devra réaliser pour la réalisation des résultats établis dans le paragraphe précédent (dans la chronologie des activités doivent être inclus les temps consacrés à l´élaboration des rapports d´évaluation intermédiaire et finale).

Dans chaque case de la chronologie des activités sera décrite chaque activité/action, en la reliant (entre parenthèses) avec le résultat attendu correspondant. Ensuite, les colonnes des mois qui correspondent à chaque activité décrite à travers les lignes précédentes seront marquées d´une X.

- Population bénéficiaire

Ce paragraphe a pour but de décrire les bénéficiaires, de façon bien définie, afin de pouvoir mesurer, approximativement, l´impact du projet. Pour la population bénéficiaire directe et indirecte, donner un chiffre le plus précis posible, en soulignant les ensembles et les collectifs les plus importants et significatifs (enfants, groupe vulnérable, etc.) pour le projet, et en les divisant entre hommes et femmes. Bien que ce paragraphe soit nécessaire et qu´il apparaisse facilement formulable, si une bonne identification du projet est faite, il est requit de souligner tous les paragraphes avec une information exacte et détaillée, en omettant les champs pour lesquels les données ne sont pas certaines.

  - Population bénéficiaire directe. Elle se définie par l´ensemble de personnes faisant l´objet de l´intervention, le projet se formule comme une réponse à leurs necessités et à leurs problèmes.

  - Population bénéficiaire indirecte. Elle se définie comme un ensemble de personnes plus large qui bénéficie de la mise en place du projet de façon indirecte (Exemple: tous les habitants de la ville où sera construit un collage et qui disposeront donc d´uen nouvelle structure éducative).

  - Critères de sélection de la population bénéficiaire. Il s´agit de vérifier si les bénéficiaires ont été selectionnés en accord avec des critères objectifs ou prévus d´avance. Si est utilisé un critère comme le niveau de pauvreté, par exemple, il doit être clairement préciser comment il a été mesuré, et quels indicateurs et variables ont été pris en compte.

  - Participation de la population bénéficiaire à toutes les phases du projet. La participation des bénéficiares aux différentes phases du projet est un facteur clé pour sa viabilité et pour l´impact des actions qui seront réalisées. Il s´agit d´expliquer ici comment la population bénéficiaire est intervenue dans l´exécution du projet, expliquer en détaillant durant quelles phases (identification du problème, formulation, conception, exécution, etc.) et sous quelle forme (directe, indirecte, cabinet-conseil, etc.).

  - Population défavorisée par le projet. Les projets ne sont pas bénéfiques à tous les acteurs et la population présente dans une localité, même s´il est difficile d´identifier la population défavorisée par le projet. Il est donc demandé ici de d´identifier la population exclue par le présent projet, ou encore tous les acteurs qui pourraient percevoir le projet comme étant contre-productif pour leurs intérêts ou perceptions personnels.

- Viabilité du projet

Ce paragraphe requiert une série d´informations pour vérifier la viabilité du projet dans son contexte de référence. Il est essentiel de détailler l´information, notamment en accompagnant chaque donnée avec une documentation annexe.

  - Ressources économiques garantissant la viabilité du projet. Afin d´évaluer la viabilité du projet, il est nécessaire de disponer des données nécessaires informant sur les posibilités de maintien du projet dans le futur et après l´arrêt de l´aide extérieure. Indiquer des facteurs pertinents et respectueux: en rapport avec les salaires,  avec le fonctionnement et l’entretien, et avec les investissements.

  - Politiques d´aide au projet. Mettre en relation (et apporter des annexes), si possible, les accords et compromis réalisés dans l´esprit d´aider à la continuité du projet.

  - Adhérence du projet avec le contexte socioculturel. En faisant référence à tout ce qui a été décrit dans le paragraphe contexte socioculturel, indiquer la cohérence du projet dans un tel contexte, en mettant l´acent sur l´impact et le respect de l´environnement socioculturel .

  - Adhérence des technologies utilisées avec le contexte de l´intervention. Pour assurer l´assimilation d´un projet de la part de ses bénéficiaires il faut implanter des activités menées à bien avec l´utilisation de techniques et technologies appropriées. Si ce n´était pas le cas, il se produirait, à la fin du projet, un arrêt de son développement, suivi d´un arrêt total de tout le projet, générant des effets négatifs sur les perceptions de la population bénéficiaire (Exemple : s´il est prévu l´achat d´une machinerie,  il faut s´assurer que la zone dispose de pièces de rechange).

  - Approche du genre. Les actions de développement sont plus efficaces si elles prennent en compte les différences et les inégalités entre hommes et femmes. Tout projet doit par conséquent englober une perspective d´égalité promouvant la participation égalitaire des hommes et des femmes dans la distribution des bénéfices du développement. Indiquer comment se gèrera la participation des femmes dans les différentes phases du projet, et comment s´implantera de manière transversale, la promotion de l´égalité entre les genres. De la même manière, décrire l´impact prévu que le projet aura sur les relations entre hommes et femmes dans la zone d´intervention.

  - Approche des droits humains.

En ce qui concerne l´approche des droits humains, tout projet de développement s´encadre dans une approche des droits humains. Signaler lequel/lesquels de ces droits s´insère(nt) dans le projet :

- Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne;

- La liberté d´association, d´expression, de réunion et de circulation;

- Le droit à la meilleure santé possible ;

- Le droit de ne pas être soumis à une arrestation ou à une détention arbitraires ;

- Le droit au jugement impartial ;

- Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes ;

- Le droit à une alimentation suffisante, au logement et à la sécurité sociale ;

- Le droit à l´éducation ;

- Le droit à une protection égale de la loi ;

- Le droit de ne pas ête l´objet d´ingérences arbitraires dans les sphères de la vie privée, de la famille, du domicile ou de la correspondance ;

- Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à toutes autres peines ou traitements cruels, infumains ou dégradants ;

- Le dorit de ne pas être soumis à l´esclavage;

- Le droit à la nationnalité et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

  - Impact environnemental du projet. En faisant référence à tout ce qui a été indiqué dans le paragraphe où sont décrits les aspects environnementaux du contexe, décrire brièvement l´impact que le présent projet aura sur le contexte environnemental dans lequel il se déroulera.

- Budget

  - Division budgétaire. Le présent tableau doit être compléter de la façon la plus détaillée possible. Pour pouvoir le compléter, orienter le curseur sur le tableau et émettre un double clic sur la souris ; le tableau qui s´ouvrira (Excel) permettra d´insérer les données sans devoir faire le calcul des totaux. Prière de suivre les instructions suivantes:

  - Insérer chaque montant avec son montant correspondant en monnaie locale (signaler la monnaie)

  - Insérer seulement les chiffres et non les symboles ou les lettres.

  - Compléter seulement les champs marqués en bleu et ne rentrer aucune donnée dans les cases blanches; ceci étant nécéssaire pour que les fonctions de somme des montants s´exécutent.

  - Après avoir inscrit ces données, ne pas oublier de monter la barre de déplacement latéral vers le haut, de façon à ce que qu´apparaissent tous les champs.

  - Pour sortir du tableau, cliquer sur n´importe quel point de la page, en dehors du tableau lui-même.

  - Pour inscrire correctement les dépenses dans chaque partie, faire référence aux tableaux d´explication des actes.

EXEMPLE DE FORMULATION

| TABLEAU D´EXPLICATION DES ACTES A. Coûts directs: Les coûts directs sont ceux nécessaires pour réaliser le projet dans les délais prévus dans le présent Formulaire de Demande de Projets. |  |
| --- | --- |
| A.1 Conception | Inclure les dépenses relatives à la formulation du projet, comme par exemple les dépenses de travail des personnes qui réalisent la formulation. |
| A.2 Aquisition / location / Terrains /Immeubles | Inclure l´aquisition de terrains ou d´immeubles, la location de terrains et sa délimitation et protection. la adquisición de terrenos o inmuebles, el acondicionamiento de terrenos y su delimitación y protección. Il doit être certifié un document valide en droit certifiant l´achat ou la location. |
| A.3 Construction | Inclure les dépenses correspondantes: aux études techniques, à la rédaction de projets de construction, à l´élaboration de plans, au matériel de construction, à la main d´oeuvre pour la construction, à la mise en place d´accès, aux installations d´eau, d´électricité, de sanitaires, à la direction de construction, à la licence de construction et aux taxes. Ces données devront être accompagnées par une documentation correspondante. |
| A.4 Equipement, matériel et approvisionnement | Dépenses concernant les équipements, le matériel et l´approvisionnement dont la durée de vie d´utilisation est estimée à plus d´un an et dont le prix dépasse les 150 euros. Les dépenses de plus de 2.000 euros devront faire l´objet d´au moins trois devis. |
| A.5 Personnel local | Doivent être inclus ici les dépenses de salaires stimulants et toutes autres dépenses en relation avec les prestations de services liées au travail du personnel recruté pour l´exécution du projet (indémnités de déplacement, voyages, assurances, impôts, logements…). Ne seront pas incluses les dépenses de travail des personnes qui réalisant la formulation, le suivi ou l´évaluation du projet. Ces dépenses seront incluses dans les paragraphes A.1 et A.10 Evaluation. |
| A.6 Personnel expatrié | Seront incluses les dépenses de salaires stimulants et toutes autres dépenses en relation avec les prestations de services liées au travail du personnel recruté, depuis l´ONGD SED, pour l´exécution du projet (indémnités de déplacement, voyages, assurances, impôts, logements…). Les dépenses de personnel expatrié ne pourront être supérieures à 10% du tital de la subvention. Ne seront pas incluses les dépenses de travail des personnes qui réalisant la formulation, le suivi ou l´évaluation du projet. Ces dépenses seront incluses dans les paragraphes A.1 et A.10 Evaluation. |
| A.7 Voyages, séjours et indémnités de déplacement | Voyages, séjours et autres indémnités de déplacement en relation avec l´exécution du projet. Ces dépenses ne peuvent être supérieures à 5%. |
| A.8 Fonctionnement | Sont considérées comme des dépenses de fonctionnement celles liées au déroulement direct du projet et qui ne se classent dans aucune autre catégorie (locations de locaux où se déroule le projet, éléctricité, matériel non durable et remplaçable, etc.). Dans cette catégorie, les charles pourront se justifier, à tigre indicatif: communications, éléctricité, eau, sécurité, réparations et conservation, achat de matières premières, combustibles et fourniture d´approvisionnement, matériel de formation, matériel de bureau, frais bancaires, locations, amortisations, assurances et impôts. |
| A.9 Imprévus | Les dépenses d´imprévus doivent être en relation avec les indicateurs de risques établis dans la formulation du projet. Elles ne pourront représenter plus de 3% des dépenses totales du projet. |
| A.10 Evaluation | Sont incluses ici les dépenses relatives au suivi et/ou à l´évaluation du projet, comme par exemple les dépenses professionnelles des personnes qui réalisent le suivi et/ou l´évaluation. |
| A.11 Autres | Dépenses qui n´appartiennent à aucune autre catégorie précédente, comme par exemple le Fond Rotatif: dépenses de biens (jamais de prestation monétaire) prêtés aux bénéficiaires avec un contrat de remboursement en nature, équivalent à la somme prêtée (graines, semence, animaux, matériel agricole, etc.). |

  - Division budgétaire par actes. Pour obtenir un tableau de distribution exhaustif justifiant l´utilisation des ressources financières requises, il est nécessaire de remplir le tableau suivant, en divisant toutes les dépenses prévues par le projet. Sera esposée en première ligne du tableau une explication de ce qui se réfère à chaque colonne, et successivement un exemple de formulation.

| EXEMPLE DE FORMULATION DU TABLEAU DE DIVISION DES ACTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte | Concept | Activité | Quantité | Unités | Coût unitaire | Total | Demande | Local | V/E |
| Indiquer dans cette colonne l´acte correspondant au tableau 7.1 |  | Indiquer le numéro de l’ativité nécéssitant une ressource (EX: A.1., A.4, etc.) | Indiquer la quantité nécéssaire | Indiquer l´unité de mesure (EX: litres, 100, 1000, etc.) | Indiquer le coût de chaque unité en € | Calculer le coût total de la ressource correspondante | Indiquer le montant sur le total demandé à SED | Indiquer le montant total de la participation locale (celle de l´organisme demandeur) | Virement ou espèces, (préciser: V ou E) |
| A.4 | MOBILIER | A.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 | Bureau d´ordinateur | A.2.1. | 2 | Bureaux | 100,94 | 201,88 | 201,88 |  | E |
| A.4 | Chaise | A.2.1. | 15 | Chaises | 23 | 445 |  | 445 | V |
| A.7 | VOYAGES | A.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7 | Billets nationaux | A.1.1. | 3 | Billets | 240 | 720 | 720 |  | E |
| A.7 | Logement | A.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.7 | Séjour | A.1.1. | 24 | jours | 8 | 192 |  | 192 | E |
| A.7 | Nourriture | A.1.1. | 8 | Personne x jours | 5 | 960 | 480 | 480 | E |
| A.4. | APPROVISIONEMENT | A.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4. | Combustible | A.2.1. | 20 | Jour | 15 | 300 | 300 |  | E |

- Système d´évaluation et suivi

  - Suivi et évaluation prévus pour le projet. Le cycle de projet doit inclure le suivi et l´évaluation comme une partie intégrante de la procédure. Indiquer les procédés prévus pendant et à la clôture du projet pour évaluer les résultats des actions réalisées. Dans ce paragraphe, décrire, en cas d´absence de méthodologie d´évaluation précise, ce qui est essayé d´être fait pour mesurer l´impact et l´efficacité du projet. Indiquer (avec une X) dans l´encadré, si l´évaluation sera de type interne ou sera réalisée par des acteurs externes.

  - Stratégie d´intervention et méthodologie. Détailler la stratégie d´intervention, en soulignant les phases qui seront menées à bout et la méthodologie employée.

    - Mémoire de l´exécution.

Pour la réalisation des mémoires de l´exécution (rapport/s intermédiaire/s et rapport final) il existe le Formulaire d’ Evaluation (conçu à cet effet).

Afin d´être mieux orienté, voici le plan des paragraphes, dans les grandes lignes, des rapports d´évaluation (intermédaire et final).

      - Rapport intermédiaire.

1. Information générale

- Nom de l´organisme demandeur:

- Code du projet (sera completé par SED):

- Títre du projet:

- Localisation du Projet:

- Montant demandé à SED:

- Montant total du Projet:

- Date de début du Projet:

- Durée du Projet:

- Période couverte par le rapport (mois):

- Date d´élaboration du Rpport:

2. Résumé du projet

2.1. Population bénéficiaire

2.1.1. Nombre de bénéficiaires (directs-indirects):

2.1.2. Statuts des bénéficiaires:

2.2. Type d´intervention

3. Déroulement du projet

3.1. Objectif spécifique du Projet

- Indiquer le/les effet/s que les résultats du projet auront pour les bénéficiaires

- Indiquer dans quelles mesures l´objectif spécifique a-t-il été atteint

3.2. Résultats

- Description des résultats atteints, entendus comme des biens ou services fournis par le projet pour les bénéficiaires

- Indiquer et justifier les résultats obtenus avec pour base les indicateurs applicables spécifiés dans la proposition initiale ou leurs modifications postérieures.

- Dans le cas où il y aurait des différences entre ce qui est proposé et ce qui est effectivement obtenu, expliquer les raisons.

3.3. Activités développées

- Description des activités realisées ; signaler et expliquer dans ce cas les différences pouvant exister avec la proposition principale.

3.4. Difficultés rencontrées durant l´exécution du projet

- Description des difficultés ou des circonstances imprévues, établir dans ce cas la connexion nécessaire avec les risques et les précautions inclus dans la solution. Indiquer les décisions et les moyens utilisés pour faire face à ces nouvelles situations.

4. Prévision de changements des modalités opérationnelles ou budgétaires du projet

Important: certains changements de la convention requièrent une autorisation du demandeur selon des procédés préétablis.

- Dans le rapport seront indiqués tous les changements estimés nécessaires, bien que, dans ce cas, il sera nécessaire d´envoyer postérieurement une demande formelle de modification.

- Les changements peuvent se rapporter à:

- La durée de la convention

- Les objectifs des activités réalisées

- La structure du budget

  - Dans tous les cas, il sera exposé de façon claire et justifiée la nécessité de ces changements, ainsi que leur lien logique avec les différents éléments du Cadre logique.

5. Actions prévues pour la période suivante

6. Conclusions

      - Rapport final.

1. Information générale

- Nom de l´organisme demandeur:

- Code du projet (sera complété par SED):

- Titre du projet:

- Localisation du Projet:

- Montant demandé à SED:

- Montant total du Projet:

- Date de début du Projet:

- Durée du Proet :

- Date d´élaboration du Rapport:

2. Résumé du projet

2.1. Population bénéficiaire

2.1.1. Nombre de bénéficiaires (directs - indirects):

2.1.2. Statuts des bénéficiaires:

2.2. Type d´intervention

3. Déroulement du projet

3.1. Objetif spécifique du projet

- Indiquer le/les effets que les résultats du projet ont eu sur les bénéficiaires

- Indiquer dans quelles mesures l´objectif spécifique a-t-il été atteint

3.2. Résultats

- Description des résultats atteints, entendus comme les biens et services fournis par le projet pour les bénéficiaires.

- Indiquer et justifier les résultats obtenus avec pour base les indicateurs applicables spécifiés dans la proposition initiale ou leurs modifications postérieures.

- Indiquer et justifier en cas de résultats différents de ceux prévus initialement.

3.3. Activités développées

- Description des activités realisées ; signaler et expliquer dans ce cas les différences pouvant exister avec la proposition principale.

3.4. Difficultés rencontrées durant l´exécution du projet

- Description des difficultés ou des circonstances imprévues, établir dans ce cas la connexion nécessaire avec les risques et les précautions inclus dans la solution. Indiquer les décisions et les moyens utilisés pour faire face à ces nouvelles situations.

4. Information détaillée sur l´exécution du projet

4.1. Suivi du projet

4.2. Evaluations réalisées

4.3. Audits

4.4. Etudes de faisabilité

4.5. Activités de formation

4.6. Démarche sécuritaire

6. Conlusions

    - Rapport économique.

Rapport intermédiaire – Partie financière: degrè d´exécution du projet

Rapport final – Partie financière:  % de dépenses globales réalisées

- Annexer un rapport financier intermédiaire/final, qui inclura (selon le niveau de détails exigé par le donateur):

- Budget initial

- Montant budgétaire

- Solde final

Selon les conditions du donateur, il peut être nécessaire de séparer le budget total: d´une part le montant budgétaire de la période du rapport, et d´un autre côté les dépenses depuis le rapport précédent.

Commenter le degré de progrès des dépenses du budget des opérations. Indiquer dans ce cas les changements solicités ou à soliciter en relation avec le budget inicial ou, s´il y a eu des modifications ultérieures, avec le budget en vigueur.

Comité d´Aide au Développement (CAD) de l´Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE).